Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования город Кола Кольского района за 2020 год

1. Общие положения

В 2020 году в муниципальном образовании город Кола действовало 9 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами составляет 292 107,9 тыс. рублей, в том числе 184 233,0 тыс. рублей – средства бюджета г. Кола; 107 874,9 тыс. рублей – средства бюджета Мурманской области.

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании город Кола в 2020 году, отражен в приложении № 1 к Докладу.

2. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2020 году,

в рамках реализации муниципальных программ

- Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы разработана с целью:

- создания условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом;

- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры;

- создания условий для развития потенциала молодежи города Кола.

Задачами программы являются:

- повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры города Кола;

- сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий;

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

- обеспечение деятельности музея истории города Кола;

- организация досуга молодежи;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время;

- ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере 18 710,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 17 944,9 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 765,1 тыс. рублей.

Фактически освоено – 18 199,2 тыс. рублей или 97,3% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 17 434,1 тыс. рублей или 97,2% от плана, средства областного бюджета – 765,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 1 732,6 тыс. рублей. Фактически освоено - 1 689,4 тыс. рублей или 97,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта (на 2020 год предусмотрено – 612,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 578,9 тыс. рублей).

Приобретена сувенирная и наградная продукция с символикой 455-летия города Колы для вручения участникам и призёрам городских физкультурных мероприятий (медали, термокружки, банданы, наклейки, значки, футболки).

Проведены следующие мероприятия:

Фото-квест «Кольский спорт», посвящённый всероссийскому Дню физкультурника.

В рамках празднования 455-летия города Колы:

- фото-квест «Кольский спорт» с поиском узнаваемых мест г. Кола;

- фото-квест «Кольский спорт» с физкультурными заданиями;

- онлайн-конкурс для любителей баскетбола «Кольский мяч»;

- онлайн-конкурс для любителей баскетбола «Кольский мяч. Калейдоскоп»;

- онлайн-мероприятие для любителей бега и ходьбы «Обнимаю город Колу»;

- онлайн-мероприятие для любителей бега и ходьбы «Обнимаю город Колу. Новый год».

Для представительских функций спортсменов города Кола на районных и региональных мероприятиях приобретены жилетки с символикой города Кола;

- содержание и ремонт объектов спорта городской инфраструктуры г. Кола (на 2020 год предусмотрено – 1 110,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 110,5 тыс. рублей),

установлена и оборудована стационарная раздевалка на лыжной трассе за рекой Тулома.

Подпрограмма 2 «Культура города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 16 685,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 16 373,7 тыс. рублей или 98,1% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- проведение городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий (на 2020 год предусмотрено – 1 894,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 620,0 тыс. рублей).

В 2020 году город Кола отмечал 455-летний юбилей. В связи с объявленными ограничениями по коронавирусу основные культурно-массовые мероприятия прошли в онлайн-формате. В рамках празднования юбилея города была выпущена в свет новая книга о Коле «Город, давший имя краю» тиражом 1500 экземпляров. Был проведен конкурс рисунков «Моя Кола, живи и процветай», смотр-конкурс «Кольских окон новогодний блеск»;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы (на 2020 год предусмотрено – 290,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 290,0 тыс. рублей).

Предоставлены субсидии социально ориентированной некоммерческой организации- МОО «Благо» на проведение мероприятий с жителями города. Состоялся традиционный фестиваль семейного творчества «По покровом Богородицы», организован семинар-практикум «Организация инновационной формы работы с детьми с применением мультимедийных технологий, развитие детского анимационного творчества в дошкольном образовательном учреждении» для работников дошкольных образовательных учреждений Кольского района,  студия "МультиКола.51" подготовила фильм "Веселое путешествие";

- мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры (на 2020 год предусмотрено – 270,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 270,0 тыс. рублей), произведен ремонт фасада библиотеки-филиала на станции Кола.

Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи города Колы»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 292,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 136,1 тыс. рублей или 46,6% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) (на 2020 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 30,0 тыс. рублей);

- расходы на выплату по оплате труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учёбы время (на 2020 год предусмотрено – 106,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 106,1 тыс. рублей). В летний период было временно трудоустроено 8 человек.

- Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2020-2022 годы» разработана с целью обеспечения экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды на территории муниципального образования городское поселение Кола.

Задачей программы является:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сокращение объема и ликвидация размещаемых несанкционированных свалок, объектов накопленного экологического ущерба на территории муниципального образования городское поселение Кола.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 1 080,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола –1 080,6 тыс. рублей.

Фактически освоено – 906,6 тыс. рублей или 83,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 906,6 тыс. рублей.

Мероприятием данной программы является:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола (на 2020 год предусмотрено – 1 080,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 906,6 тыс. рублей), выявлено, вывезено и утилизировано 80 м3 покрышек.

3. Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Кола» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Кола» на 2020-2024 годы разработана с целью:

- повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение Кола;

- создание без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Колы;

- повышение качества благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания в жилищном фонде муниципального образования городское поселение Кола.

Задачей программы является:

- комплексное благоустройство территорий муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог;

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности городских объектов для инвалидов;

- благоустройство общественных и дворовых территорий поселения;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 197 499,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 101 393,5 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 96 106,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 164 179,1 тыс. рублей или 83,1% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 76 478,5 тыс. рублей или 75,4% от плана, средства областного бюджета – 87 700,6 тыс. рублей или 91,3% от плана.

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство города»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 33 495,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 32 298,4 тыс. рублей или 96,4% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- снос ветхих, аварийных зданий и сооружений, незаконных построек (на 2020 год предусмотрено – 774,0 тыс. рублей, фактически израсходовано –773,8 тыс. рублей), снос ветхих строений по ул. Заводская, д.2, рядом с р/п заводом, Заводская, д. 26;

- санитарное содержание и ремонт городских объектов (на 2020 год предусмотрено – 19 551,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 19 443,9 тыс. рублей);

- санитарное содержание города в период с 01.01.2020 по 31.12.2020

- выполнение работ по ремонту двух арок в районе пр. Советский

- выполнение работ по санитарному содержанию Набережной  в период с 01.11.2020 по 31.12.2020

- выполнение работ по ремонту  объектов благоустройства (асфальтирование дорожки в районе дома №29 по пр. Советский, участков территории вокруг выставочного зала по пр. Советский, д.41, устройство  асфальтобетонного покрытия в районе детской площадки по ул.Кривошеева,д.3,5);

-   выполнение работ по ремонту объектов благоустройства в районе пр. Советский; замена пешеходного ограждения в районе д.№9 по пр. Миронова;

- выполнен ремонт ограждения объекта – площадка для складирования снега карьер «Соловарака»;

- монтаж/ демонтаж   к праздничным мероприятиям;

- выполнение работ по благоустройству территории в районе домов №44-48 пр. Советский ;

- изготовление и установка знаков, стендов, табличек;

- выполнение работ по покосу травы в городе;

- выполнение работ по ремонту остановочного комплекса в г. Кола;

- выполнение работ по демонтажу контейнерных площадок в г. Кола;

- выполнение работ по устройству ограждения возле выставочного зала д.№41 по пр. Советский, Защитников Заполярья, д.9;

- выполнение работ по разравниванию территории в г. Кола;

- выполнение работ по устройству площадок под МАФы;

- приобретение основных средств (изделия к 9 мая, флаги, урны, вазоны, скамейки, ящики для песка, новогодние инсталляции, консоли, световые элементы, горки);

- субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев (на 2020 год предусмотрено – 1 116,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 480,8 тыс. рублей), отловлено 44 головы.

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 57 458,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 46 113,5 тыс. рублей или 80,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры (на 2020 год предусмотрено – 9 706,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 949,7 тыс. рублей);

- обеспечение земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры (на 2020 год предусмотрено – 2 738,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 099,3 тыс. рублей).

Выполнен 1 этап: выполнение инженерных изысканий  для обеспечения УДС;

- расходы бюджета города Колы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (на 2020 год предусмотрено – 776,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 776,2 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (на 2020 год предусмотрено – 25 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 25 000,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятий:

- выполнены работы  по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Кола:

- автодорога и тротуар по ул. Андрусенко (от пр. Защитников Заполярья до ул. Побе-ды); - автодорога и тротуар по ул. Заводская от автодороги Мурманск- Кола - Мур-маши до ул. Нагорная, д.3;

- проезд-спуск от ул. Нагорная, д.3 до ул. Заводская;

- автодорога по ул. Кривошеева;

- проезд от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения ул. Строительной.

Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 96 379,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 75 662,7 тыс. рублей или 78,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- благоустройство дворовых территорий (на 2020 год предусмотрено – 3 862,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 861,4 тыс. рублей).

Выполнены следующие работы:

- благоустройство общественной территории в районе д. № 9 по ул. Победы за зданием МФЦ и д.№17 по ул. Андрусенко;

- устройство основания спортивной площадки на стадионе в районе д.№8 по ул. Ан-друсенко;

- благоустройство дворовой территории д.№28 по пр. Защитников Заполярья;

- проектирование дворовой территории в г. Кола – 30,0 тыс. руб.

- благоустройство территории общего пользования "Общественно-досуговая зона по улице Поморской в городе Коле" (на 2020 год предусмотрено – 16 803,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 7 088,0 тыс. рублей);

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (на 2020 год предусмотрено – 45 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 45 000,0 тыс. рублей);

- субсидии муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий (на 2020 год предусмотрено – 14 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 14 000,0 тыс. рублей).

Благоустроены:

-  дворовая территория по адресу: пр. кт Миронова д. № 3;

-  дворовая  территория по адресу: ул. Кривошеева, д. № 3, д. № 5;

-  дворовая территория по адресу: ул. Андрусенко, д. №11, д. №13, д. № 15;

- дворовая территория по адресу: пр-т Защитников Заполярья, д.1 корп. № 1, корп.№ 2, корп.№3;

-  дворовая территория по адресу: ул. Андрусенко, д.1.

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 10 166,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 10 104,5 тыс. рублей или 99,4% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- субсидия на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (на 2020 год предусмотрено – 4 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 082,3 тыс. рублей).

Выполнены работы:

- по ремонту фасада д.№3 по пр.Миронова;

- по замене секций кожухотрубного подогревателя д.21 по ул. Красноармейская;

- по замене секций кожухотрубного подогревателя д.5б по пр. Защитников Заполярья;

- по замене секций кожухотрубного подогревателя  д.20 по пр. Защитников Заполярья;

- по замене секций кожухотрубного подогревателя  д.8 по пр.Советский;

- по замене секций кожухотрубного подогревателя д. 42 по пр. Советский;

- по замене секций кожухотрубного подогревателя  д.21 по ул.Победы.

- расходы бюджета города Колы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (на 2020 год предусмотрено – 3 483,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 483,9 тыс. рублей);

- субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (на 2020 год предусмотрено – 945,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 945,0 тыс. рублей).

Выполнен ремонт входных групп и подъездов:

- дома №26 по пр.Миронова;

- дома №28 по пр.Защитников Заполярья;

- дома №4 оп ул.Заводской;

-дома №14 по ул.Кривошеева – за счет средств бюджета города Колы.

4. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг»

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023 годы разработана с целью:

- обеспечения бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- обеспечения безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения;

- повышения энергетической эффективности  муниципальных объектов.

Задачей программы является:

- безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 42 677,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 35 483,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области –   7 194, тыс. рублей.

Фактически освоено 39 223,5 тыс. рублей или 91,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 32 065,9 тыс. рублей или 90,4% от плана, средства областного бюджета – 7 157,6 тыс. рублей или 99,5% от плана.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры        города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 6 650,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 6 612,7 тыс. рублей или 99,4% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- развитие системы обращения с коммунальными отходами (на 2020 год предусмотрено – 883,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 882,8 тыс. рублей);

- субсидии на планировку территории, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры (на 2020 год предусмотрено – 5 331,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 295,2 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 9 502,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 7 164,1 тыс. рублей или 75,4% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей (на 2020 год предусмотрено – 5 957,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 279,0 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду (на 2020 год предусмотрено – 1 662,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 662,4 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Управление городским хозяйством»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 26 016,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 25 446,7 тыс. рублей или 97,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на содержание муниципального учреждения (на 2020 год предусмотрено – 25 651,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 25 102,5 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала (на 2020 год предусмотрено – 200,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 200,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 4 «Энергосбережение»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 42 677,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 39 223,5 тыс. рублей или 91,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием подпрограммы является:

- реализация мероприятий по энергосбережению (на 2020 год предусмотрено – 507,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей).

5.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом

города Кола» на 2020-2025 гг»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг» разработана с целью:

- повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета городского поселения Кола.

Задачей программы является:

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности городского поселения Кола Кольского района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность).

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 24 317,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 24 317,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 23 359,5 тыс. рублей или 96,1% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 23 359,5 тыс. рублей или 96,1% от плана.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (на 2020 год предусмотрено 1 133,1 тыс. рублей, фактически израс-ходовано 1 093,6 тыс. рублей);

В период 2020 года заключено 29 договоров на оценку и кадастровые работы по из-готовлению технической документации на муниципальное имущество.

- содержание и ремонт объектов муниципальной собственности (на 2020 год предусмотрено 18 979,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 18 418,8 тыс. рублей);

- оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения (на 2020 год предусмотрено 2 398,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 086,4 тыс. рублей);

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, квартир, комнат, нежилых помещений) (на 2020 год предусмотрено 1 274,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 265,7 тыс. рублей).

6.  Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020 -2022 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020-2022 годы разработана с целью:

- улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования городское поселение Кола.

Задачей программы является:

- предоставление молодым семьям - участникам программы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

- предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на земельных участках, предоставленных на безвозмездной основе.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 4 050,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 250,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 3 800,7 тыс. рублей.

Фактически освоено 3 790,2 тыс. рублей или 93,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 189,5 тыс. рублей или 75,8% от плана, средства бюджета Мурманской области – 3 600,7 тыс. рублей.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (на 2020 год предусмотрено – 3 790,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 790,2 тыс. рублей).

В 2020 году были вручены Свидетельства «О праве на получение социальной выпла-ты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» - 4 семьям города Кола. В рамках данного мероприятия все семьи получив-шие свидетельства улучшили свои жилищные условия;

- субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (на 2020 год предусмотрено – 200,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей).

Данная субсидия имеет заявительный характер, в 2020 году заявлений не подавалось.

7.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города

Кола» на 2020-2025 гг.

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020-2025 гг. разработана с целью:

- повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы.

Задачей программы является:

- совершенствование системы учета и организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 396,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 396,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 388,0 тыс. рублей или 98,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 388,0 тыс. рублей.

Мероприятием программы является:

- проведение землеустроительных работ (на 2020 год предусмотрено – 396,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 388,0 тыс. рублей).

В 2020 году был проведен один аукцион по продаже приобретения права аренды одного земельного участка. Что составляет 100% от запланированного годового показателя.

В аренду предоставлен дин земельный участок, что соответствует 50% от запланированного годового показателя. В собственность граждан и юридических лиц передан один земельный участок, что соответствует 100 % от запланированного годового показателя.

8.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

города Кола» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2022 годы разработана с целью:

- повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

- эффективного управления муниципальным долгом.

Задачей программы является:

- обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования городское поселение Кола Кольского района;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 1 218,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 1 218,7 тыс. рублей, фактически освоено 109,6 тыс. рублей или 9,0% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятием программы является:

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами (на 2020 год предусмотрено – 1 218,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 109,6 тыс. рублей).

9.  Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола»

на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2020-2022 годы разработана с целью:

- обеспечения деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций по городу Коле.

Задачи программы:

- обеспечить деятельность администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций по городу Коле;

- осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления в области градостроительства;

- создание необходимых условий для профессионального развития работников (формирование квалифицированного кадрового состава).

На реализацию мероприятий программы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 2 157,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 2 149,1 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 8,6 тыс. рублей, фактически освоено – 1 835,9 тыс. рублей или 85,1% от общего объёма запланированных средств, в том числе средства бюджета города Кола – 1 827,4 тыс. рублей или 85,0%, средства бюджета Мурманской области – 8,5 тыс. рублей или 98,8 тыс. рублей.

Мероприятием программы является:

- выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола (на 2020 год предусмотрено – 1 548,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 456,9 тыс. рублей);

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) (на 2020 год предусмотрено – 436,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 214,6 тыс. рублей);

- разработка проектов застройки отдельных кварталов, земельных участков, предоставленных многодетным семьям, и для строительства ИЖС (на 2020 год предусмотрено – 99,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 99,0 тыс. рублей).

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

города Кола в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Кола в 2020 году проводилась в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кола», утвержденного постановлением администрации Кольского района от 07.10.2019 № 1220, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года приведены в приложении № 3 к настоящему Докладу.

4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Кола в 2020 году

Представленный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Кола за 2020 год основан на систематизации                         и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой доклад является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1.  Заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к Докладу

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании город Кола в 2020 году

| № | Наименование муниципальных программ | Количество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2020 год |  | Кассовый расход за 2020 год |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. бюджет города Кола | Всего | в т.ч. бюджет города Кола |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы | 3 | 18 710,0 | 17 944,9 | 18 199,2 | 17 434,1 |
| 2 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2020-2022 годы | - | 1 080,6 | 1 080,6 | 906,6 | 906,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Кола» на 2020-2024 годы | 5 | 197 499,7 | 101 393,5 | 164 179,1 | 76 478,5 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг» | 4 | 42 677,3 | 35 483,0 | 39 223,5 | 32 065,9 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг | - | 24 317,2 | 24 317,2 | 23 359,5 | 23 359,5 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020 -2022 годы | - | 4 050,7 | 250,0 | 3 790,2 | 189,5 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025гг | - | 396,0 | 396,0 | 388,0 | 388,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2022 годы | - | 1 218,7 | 1 218,7 | 109,6 | 109,6 |
| 9 | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2020-2022 годы | - | 2 157,7 | 2 149,1 | 1 835,9 | 1 827,4 |
| ИТОГО |  | 12 | 292 107,9 | 184 233,0 | 251 991,6 | 152 759,1 |

Приложение № 2 к Докладу

Информация о реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании Кольский район в 2020 году

| № п/п |  | Мероприятия* |  | Источник финансирования |  | Утвержденный объем финансирования |  | Лимиты |  | Исполнено |  |  |  | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактическое финансирование |  | произведённые кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта |  | бюджет г. Кола |  | 612,0 |  | 612,0 |  | 578,9 |  | 578,9 |  | Исполнено на 94,6% |  |  |
|  |  | Расходы на выплаты спортсменам, судьям, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях |  | бюджет г. Кола |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  |  | Содержание и ремонт объектов спорта городской инфраструктуры г. Кола |  | бюджет г. Кола |  | 1 110,6 |  | 1 110,6 |  | 1 110,5 |  | 1 110,5 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в т.ч. |  | 1 732,6 |  | 1 732,6 |  | 1 689,4 |  | 1 689,4 |  | Исполнено на 97,5% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 1 732,6 |  | 1 732,6 |  | 1 689,4 |  | 1 689,4 |  | Исполнено на 97,5% |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 "Культура города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение городских праздничных и культурноо-досуговых мероприятий |  | бюджет г. Кола |  | 1 894,0 |  | 1 894,0 |  | 1 620,0 |  | 1 620,0 |  | Исполнено на 85,5%. |  |  |
|  |  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы |  | бюджет г. Кола |  | 290,0 |  | 290,0 |  | 290,0 |  | 290,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Расходы на изготовление полиграфической продукции к празднованию юбилея города Колы |  | бюджет г. Кола |  | 1 870,0 |  | 1 870,0 |  | 1 870,0 |  | 1 870,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | бюджет г. Кола |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  |  | Обеспечение деятельности городской библиотеки |  | бюджет г. Кола |  | 6 856,6 |  | 6 856,6 |  | 6 856,6 |  | 6 856,6 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | бюджет Мурманской области |  | 765,1 |  | 765,1 |  | 765,1 |  | 765,1 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | бюджет г. Кола |  | 40,3 |  | 40,3 |  | 40,3 |  | 40,3 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Обеспечение деятельности МБУК "Музей истории города Колы" |  | бюджет г. Кола |  | 1 942,2 |  | 1 942,2 |  | 1 942,2 |  | 1 942,2 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры |  | бюджет г. Кола |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | 270,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Закупка мебели для музейных экспонатов |  | бюджет г. Кола |  | 2 220,0 |  | 2 220,0 |  | 2 220,0 |  | 2 220,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на поддержку музейной деятельности |  | бюджет г. Кола |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 499,6 |  | 499,6 |  | Исполнено на 99,9%. |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в т.ч. |  | 16 685,2 |  | 16 685,2 |  | 16 373,7 |  | 16 373,7 |  | Исполнено на 98,1% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 15 920,1 |  | 15 920,1 |  | 15 608,6 |  | 15 608,6 |  | Исполнено на 98,0% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 765,1 |  | 765,1 |  | 765,1 |  | 765,1 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодёжи города Колы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью |  | бюджет г. Кола |  | 156,0 |  | 156,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  |  | Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) |  | бюджет г. Кола |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Расходы на выплату по оплате труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учёбы время |  | бюджет г. Кола |  | 106,2 |  | 106,2 |  | 106,1 |  | 106,1 |  | Исполнено на 99,9% |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в т.ч. |  | 292,2 |  | 292,2 |  | 136,1 |  | 136,1 |  | Исполнено на 46,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 292,2 |  | 292,2 |  | 136,1 |  | 136,1 |  | Исполнено на 46,6% |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 18 710,0 |  | 18 710,0 |  | 18 199,2 |  | 18 199,2 |  | Исполнено на 97,3% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 17 944,9 |  | 17 944,9 |  | 17 434,1 |  | 17 434,1 |  | Исполнено на 97,2% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 765,1 |  | 765,1 |  | 765,1 |  | 765,1 |  | Исполнено на 100% |  |  |
| 2 |  | Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Колы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола |  | бюджет г. Кола |  | 1 080,6 |  | 1 080,6 |  | 906,6 |  | 906,6 |  | Исполнено на 83,9% |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 1 080,6 |  | 1 080,6 |  | 906,6 |  | 906,6 |  | Исполнено на 83,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 1 080,6 |  | 1 080,6 |  | 906,6 |  | 906,6 |  | Исполнено на 83,9% |  |  |
| 3 |  | Муниципальная программа "Обеспечение комфортных условий проживания населения города Кола" на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство города" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снос ветхих, аварийных зданий и сооружений, незаконных построоек |  | бюджет г. Кола |  | 774,0 |  | 774,0 |  | 773,8 |  | 773,8 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Санитарное содержание и ремонт городских объектов |  | бюджет г. Кола |  | 19 551,4 |  | 19 551,4 |  | 19 443,9 |  | 19 443,9 |  | Исполнено на 99,5% |  |  |
|  |  | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг |  | бюджет г. Кола |  | 715,4 |  | 715,4 |  | 678,2 |  | 678,2 |  | Исполнено на 94,8% |  |  |
|  |  | Мероприятия по озеленению территории города |  | бюджет г. Кола |  | 881,5 |  | 881,5 |  | 881,4 |  | 881,4 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Расходы на уличное освещение |  | бюджет г. Кола |  | 10 311,5 |  | 10 311,5 |  | 9 980,1 |  | 9 980,1 |  | Исполнено на 96,8% |  |  |
|  |  | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев |  | бюджет Мурманской области |  | 1 116,2 |  | 1 116,2 |  | 480,8 |  | 480,8 |  | Исполнено на 43,1% |  |  |
|  |  | Расходы бюджета города Колы на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев |  | бюджет г. Кола |  | 145,5 |  | 145,5 |  | 60,3 |  | 60,3 |  | Исполнено на 41,4% |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в т.ч. |  | 33 495,5 |  | 33 495,5 |  | 32 298,4 |  | 32 298,4 |  | Исполнено на 96,4% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 32 379,3 |  | 32 379,3 |  | 31 817,6 |  | 31 817,6 |  | Исполнено на 98,3% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 116,2 |  | 1 116,2 |  | 480,8 |  | 480,8 |  | Исполнено на 43,1% |  |  |
| Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение работ по оценке технического состояния ровности асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ |  | бюджет г. Кола |  | 309,0 |  | 309,0 |  | 309,0 |  | 309,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог |  | бюджет г. Кола |  | 18 153,8 |  | 18 153,8 |  | 16 353,7 |  | 16 353,7 |  | Исполнено на 90,1% |  |  |
|  |  | Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | бюджет г. Кола |  | 462,0 |  | 462,0 |  | 424,5 |  | 424,5 |  | Исполнено на 91,9% |  |  |
|  |  | Обслуживание и ремонт светофорных объектов |  | бюджет г. Кола |  | 312,0 |  | 312,0 |  | 201,1 |  | 201,1 |  | Исполнено на 64,4% |  |  |
|  |  | Региональный проект "Жилье" |  |  |  | 12 445,0 |  | 12 445,0 |  | 3 049,0 |  | 3 049,0 |  | Исполнено на 24,5% |  |  |
|  |  | Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры |  | бюджет Мурманской области |  | 9 706,4 |  | 9 706,4 |  | 1 949,7 |  | 1 949,7 |  | Исполнено на 20,1% |  |  |
|  |  | Обеспечение земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры |  | бюджет г. Кола |  | 2 738,6 |  | 2 738,6 |  | 1 099,3 |  | 1 099,3 |  | Исполнено на 40,1% |  |  |
|  |  | Региональный проект "Дорожная сеть" |  |  |  | 25 776,2 |  | 25 776,2 |  | 25 776,2 |  | 25 776,2 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Расходы бюджета города Колы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | бюджет г. Кола |  | 776,2 |  | 776,2 |  | 776,2 |  | 776,2 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | бюджет Мурманской области |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 |  | 25 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в т.ч. |  | 57 458,0 |  | 57 458,0 |  | 46 113,5 |  | 46 113,5 |  | Исполнено на 80,3% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 22 751,6 |  | 22 751,6 |  | 19 163,8 |  | 19 163,8 |  | Исполнено на 84,2% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 34 706,4 |  | 34 706,4 |  | 26 949,7 |  | 26 949,7 |  | Исполнено на 77,7% |  |  |
| Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство дворовых территорий |  | бюджет г. Кола |  | 3 862,0 |  | 3 862,0 |  | 3 861,4 |  | 3 861,4 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  | 92 517,9 |  | 92 517,9 |  | 71 801,3 |  | 71 801,3 |  | Исполнено на 77,6% |  |  |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | бюджет г. Кола |  | 15 700,0 |  | 15 700,0 |  | 4 698,4 |  | 4 698,4 |  | Исполнено на 29,9% |  |  |
|  |  | Благоустройство территории общего пользования "Общественно-досуговая зона по улице Поморской в городе Коле" |  | бюджет г. Кола |  | 16 803,0 |  | 16 803,0 |  | 7 088,0 |  | 7 088,0 |  | Исполнено на 42,2% |  |  |
|  |  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | бюджет Мурманской области |  | 45 000,0 |  | 45 000,0 |  | 45 000,0 |  | 45 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Субсидии муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  | бюджет Мурманской области |  | 14 000,0 |  | 14 000,0 |  | 14 000,0 |  | 14 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Расходы бюджета города Колы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  | бюджет г. Кола |  | 1 014,9 |  | 1 014,9 |  | 1 014,9 |  | 1 014,9 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в т.ч. |  | 96 379,9 |  | 96 379,9 |  | 75 662,7 |  | 75 662,7 |  | Исполнено на 78,5% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 37 379,9 |  | 37 379,9 |  | 16 662,7 |  | 16 662,7 |  | Исполнено на 44,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 59 000,0 |  | 59 000,0 |  | 59 000,0 |  | 59 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
| Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обследование многоквартирных домов |  | бюджет г. Кола |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Субсидия на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | бюджет г. Кола |  | 4 100,0 |  | 4 100,0 |  | 4 082,3 |  | 4 082,3 |  | Исполнено на 99,6% |  |  |
|  |  | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  | бюджет г. Кола |  | 362,0 |  | 362,0 |  | 349,4 |  | 349,4 |  | Исполнено на 96,5% |  |  |
|  |  | Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, в целях поддержки местных инициатив, на территории городского поселения Кола Кольского района |  | бюджет г. Кола |  | 288,2 |  | 288,2 |  | 288,2 |  | 288,2 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд |  | бюджет Мурманской области |  | 338,6 |  | 338,6 |  | 325,1 |  | 325,1 |  | Исполнено на 96,0% |  |  |
|  |  | Расходы бюджета г. Колы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд |  | бюджет г. Кола |  | 448,6 |  | 448,6 |  | 430,6 |  | 430,6 |  | Исполнено на 96,0% |  |  |
|  |  | Расходы бюджета города Колы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив |  | бюджет г. Кола |  | 3 483,9 |  | 3 483,9 |  | 3 483,9 |  | 3 483,9 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив |  | бюджет Мурманской области |  | 945,0 |  | 945,0 |  | 945,0 |  | 945,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в т.ч. |  | 10 166,3 |  | 10 166,3 |  | 10 104,5 |  | 10 104,5 |  | Исполнено на 99,4% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 8 882,7 |  | 8 882,7 |  | 8 834,4 |  | 8 834,4 |  | Исполнено на 99,5% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 283,6 |  | 1 283,6 |  | 1 270,1 |  | 1 270,1 |  | Исполнено на 98,9% |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 197 499,7 |  | 197 499,7 |  | 164 179,1 |  | 164 179,1 |  | Исполнено на 83,1% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 101 393,5 |  | 101 393,5 |  | 76 478,5 |  | 76 478,5 |  | Исполнено на 75,4% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 96 106,2 |  | 96 106,2 |  | 87 700,6 |  | 87 700,6 |  | Исполнено на 91,3%. |  |  |
| 4 |  | Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | бюджет г. Кола |  | 49,3 |  | 49,3 |  | 48,8 |  | 48,8 |  | Исполнено на 99,0%. |  |  |
|  |  | Развитие системы обращения с коммунальными отходами |  | бюджет г. Кола |  | 883,0 |  | 883,0 |  | 882,8 |  | 882,8 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Субсидии на планировку территории, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры |  | бюджет Мурманской области |  | 5 331,9 |  | 5 331,9 |  | 5 295,2 |  | 5 295,2 |  | Исполнено на 99,3%. |  |  |
|  |  | Расходы бюджета города Колы на планировку территории, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры |  | бюджет г. Кола |  | 386,0 |  | 386,0 |  | 386,0 |  | 386,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего, в т.ч. |  | 6 650,2 |  | 6 650,2 |  | 6 612,7 |  | 6 612,7 |  | Исполнено на 99,4% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 5 331,9 |  | 5 331,9 |  | 5 295,2 |  | 5 295,2 |  | Исполнено на 99,3%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 1 318,3 |  | 1 318,3 |  | 1 317,5 |  | 1 317,5 |  | Исполнено на 99,9%. |  |  |
| Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проектной и проектно-сметной документации, экспертиза проектной и проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры |  | бюджет г. Кола |  | 135,2 |  | 135,2 |  | 135,2 |  | 135,2 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей |  | бюджет г. Кола |  | 5 957,7 |  | 5 957,7 |  | 5 279,0 |  | 5 279,0 |  | Исполнено на 88,6%. |  |  |
|  |  | Расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения |  | бюджет г. Кола |  | 1 659,6 |  | 1 659,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  |  | Расходы бюджета города Колы на подготовку к отопительному периоду |  | бюджет г. Кола |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду |  | бюджет Мурманской области |  | 1 662,4 |  | 1 662,4 |  | 1 662,4 |  | 1 662,4 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего |  | 9 502,4 |  | 9 502,4 |  | 7 164,1 |  | 7 164,1 |  | Исполнено на 75,4%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 662,4 |  | 1 662,4 |  | 1 662,4 |  | 1 662,4 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 7 840,0 |  | 7 840,0 |  | 5 501,7 |  | 5 501,7 |  | Исполнено на 70,2%. |  |  |
| Подпрограмма 3 "Управление городским хозяйством" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | бюджет г. Кола |  | 165,2 |  | 165,2 |  | 144,2 |  | 144,2 |  | Исполнено на 87,3% |  |  |
|  |  | Расходы на содержание муниципального учреждения |  | бюджет г. Кола |  | 25 651,7 |  | 25 651,7 |  | 25 102,5 |  | 25 102,5 |  | Исполнено на 97,9% |  |  |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала |  | бюджет Мурманской области |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего: |  | 26 016,9 |  | 26 016,9 |  | 25 446,7 |  | 25 446,7 |  | Исполнено на 97,8% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 25 816,9 |  | 25 816,9 |  | 25 246,7 |  | 25 246,7 |  | Исполнено на 97,8% |  |  |
| Подпрограмма 4 "Энергосбережение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация мероприятий по энергосбережению |  | бюджет г. Кола |  | 507,8 |  | 507,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  | Всего: |  | 507,8 |  | 507,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 507,8 |  | 507,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 42 677,3 |  | 42 677,3 |  | 39 223,5 |  | 39 223,5 |  | Исполнено на 91,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 35 483,0 |  | 35 483,0 |  | 32 065,9 |  | 32 065,9 |  | Исполнено на 90,4% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 7 194,3 |  | 7 194,3 |  | 7 157,6 |  | 7 157,6 |  | Исполнено на 99,5% |  |  |
| 5 |  | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Кола" на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение жилья на вторичном рынке на территории муниципального образования городское поселение Кола |  | бюджет г. Кола |  | 532,0 |  | 532,0 |  | 495,0 |  | 495,0 |  | Исполнено на 93,0%. |  |  |
|  |  | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, квартир, комнат, нежилых помещений) |  | бюджет г. Кола |  | 1 274,0 |  | 1 274,0 |  | 1 265,7 |  | 1 265,7 |  | Исполнено на 99,3%. |  |  |
|  |  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | бюджет г. Кола |  | 1 133,1 |  | 1 133,1 |  | 1 093,6 |  | 1 093,6 |  | Исполнено на 96,5%. |  |  |
|  |  | Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения |  | бюджет г. Кола |  | 2 398,8 |  | 2 398,8 |  | 2 086,4 |  | 2 086,4 |  | Исполнено на 86,9%. |  |  |
|  |  | Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности |  | бюджет г. Кола |  | 18 979,3 |  | 18 979,3 |  | 18 418,8 |  | 18 418,8 |  | Исполнено на 97,0%. |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 24 317,2 |  | 24 317,2 |  | 23 359,5 |  | 23 359,5 |  | Исполнено на 96,1%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 24 317,2 |  | 24 317,2 |  | 23 359,5 |  | 23 359,5 |  | Исполнено на 96,1%. |  |  |
| 6 |  | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020 -2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | бюджет Мурманской области |  | 3 600,7 |  | 3 600,7 |  | 3 600,7 |  | 3 600,7 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | бюджет г. Кола |  | 189,5 |  | 189,5 |  | 189,5 |  | 189,5 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Региональный проект "Жилье" |  |  |  | 260,5 |  | 260,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  |  | Мероприятия по предоставлению социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках за счет средств местного бюджета |  | бюджет г. Кола |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  |  | Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках |  | бюджет Мурманской области |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  |  | Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках за счет средств местного бюджета |  | бюджет г. Кола |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 4 050,7 |  | 4 050,7 |  | 3 790,2 |  | 3 790,2 |  | Исполнено на 93,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 189,5 |  | 189,5 |  | Исполнено на 75,8% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 3 800,7 |  | 3 800,7 |  | 3 600,7 |  | 3 600,7 |  | Исполнено на 94,7%. |  |  |
| 7 |  | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение землеустроительных работ |  | бюджет г. Кола |  | 396,0 |  | 396,0 |  | 388,0 |  | 388,0 |  | Исполнено на 98,0%. |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 396,0 |  | 396,0 |  | 388,0 |  | 388,0 |  | Исполнено на 98,0% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 396,0 |  | 396,0 |  | 388,0 |  | 388,0 |  | Исполнено на 98,0% |  |  |
| 8 |  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  | бюджет г. Кола |  | 1 218,7 |  | 1 218,7 |  | 109,6 |  | 109,6 |  | Исполнено на 9,0%. |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 1 218,7 |  | 1 218,7 |  | 109,6 |  | 109,6 |  | Исполнено на 9,0%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 1 218,7 |  | 1 218,7 |  | 109,6 |  | 109,6 |  | Исполнено на 9,0%. |  |  |
| 9 |  | Муниципальная программа "Муниципальное управление города Кола" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на выплату единовременного денежного поощрения при присвоении звания почётного гражданина города Колы |  | бюджет г. Кола |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола |  | бюджет г. Кола |  | 1548,6 |  | 1548,6 |  | 1456,9 |  | 1456,9 |  | Исполнено на 94,1%. |  |  |
|  |  | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение коррупции на уровне органов местного самоуправления |  | бюджет г. Кола |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) |  | бюджет г. Кола |  | 436,7 |  | 436,7 |  | 214,6 |  | 214,6 |  | Исполнено на 49,1%. |  |  |
|  |  | Расходы на публикацию муниципальных правовых актов |  | бюджет г. Кола |  | 29,5 |  | 29,5 |  | 21,6 |  | 21,6 |  | Исполнено на 73,2%. |  |  |
|  |  | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |  | бюджет Мурманской области |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,5 |  | 4,5 |  | Исполнено на 97,8%. |  |  |
|  |  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" |  | бюджет Мурманской области |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Расходы бюджета города Колы на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |  | бюджет г. Кола |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | Исполнено на 66,7%. |  |  |
|  |  | Разработка проектов застройки отдельных кварталов, земельных участков, предоставленных многодетным семьям, и для строительства ИЖС |  | бюджет г. Кола |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,0 |  | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | Всего, в т.ч. |  | 2 157,7 |  | 2 157,7 |  | 1 835,9 |  | 1 835,9 |  | Исполнено на 85,1%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 2 149,1 |  | 2 149,1 |  | 1 827,4 |  | 1 827,4 |  | Исполнено на 85,0% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | Исполнено на 98,8%. |  |  |
|  |  | Всего по муниципальным программам |  | Всего, в т.ч. |  | 292 107,9 |  | 292 107,9 |  | 251 991,6 |  | 251 991,6 |  | Исполнено на 86,3% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Кола |  | 184 233,0 |  | 184 233,0 |  | 152 759,1 |  | 152 759,1 |  | Исполнено на 82,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 107 874,9 |  | 107 874,9 |  | 99 232,5 |  | 99 232,5 |  | Исполнено на 92,0% |  |  |

Приложение № 3 к Докладу

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года

| № п/п | Наименование ведомственных целевых программ | ДИП | ПФ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы | 0,60 | 0,97 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, однако это не привело к выполнению всех запланированных целевых индикаторов. Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности. |
| 2. | - Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2020-2022 годы | 1,30 | 0,84 | Программа реализована со средним уровнем эффективности. |
| 3. | - Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Кола» на 2020-2024 годы | 0,96 | 0,83 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 4. | - Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг» | 0,75 | 0,92 | Программа реализована со средним уровнем эффективности |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг | 3,22 | 0,96 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020 -2022 годы | 0,50 | 0,94 | Программа реализована со средним уровнем эффективности |
| 7. | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025 гг. | 0,95 | 0,98 | Программа реализована с приемлемым уровнем эффективности. |
| 8. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2022 годы | 0,84 | 0,09 | Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2020-2022 годы | 0,85 | 0,85 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |

__________________________

1 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

2 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы