- Приложение № 4

к Порядку проведения мониторинга

достижения результатов предоставления

субсидий, в том числе грантов

в форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг, предоставляемых из

бюджета Кольского района, утвержденному

приказом Управления финансов

администрации Кольского района

от 30.12.2022 г. № 290

Информация

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на "01" января 2024 г. |  |  | Дата | 01.01.2024 |
|  |  |  | Дата | 15.01.2024 |
| Наименование финансового органа | Управление финансов администрации Кольского района |  | по Сводному реестру | 47313009 |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа 1 "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2023-2025 годы Подпрограмма 2 "Культура города Кола" Основное мероприятие 1. Развитие культуры |  | по БК | 01201 |
| Наименование субсидии | Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы |  | по БК | 60020 |
| Периодичность: | ежеквартальная |  |  |  |

- Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии 1 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 4 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 4 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 2 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

- Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановый | фактический/ прогнозный | распределенный по получателям субсидии, руб | нераспределенный, руб | обязательств, руб | денежных обязательств, руб |
|  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| МОО «БЛАГО» | Результат предоставления субсидии 1: Организация и проведение мероприятий с жителями города Колы | X | рубли | 383 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 20 000,00 | - | Х | 15.12.2023 | - | 290 000,00 | X | 290 000,00 | 290 000,00 |
|  | Контрольная точка 1.1: проведение Международного Дня соседей | Проведение мероприятия | рубли | 383 | X | 20 000,00 | X | 20 000,00 | - | X | 31.05.2023 | 31.05.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 1.2: проведение семейного конкурса «Кольское варенье – стола украшение» | Проведение мероприятия | рубли | 383 | X | 30 000,00 | X | 30 000,00 | - | X | 30.09.2023 | 30.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 1.3: создание краеведческого конкурсного проекта «Кольские следопыты» | Проведение мероприятия | рубли | 383 | X | 30 000,00 | X | 30 000,00 | - | X | 31.10.2023 | 31.10.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 1.4: проведение спортивного праздника «Вместе дружная семья» | Проведение мероприятия | рубли | 383 | X | 80 000,00 | X | 80 000,00 | - | X | 31.10.2023 | 31.10.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 1.5: проведение фестиваля семейного творчества «Под Покровом Богородицы» | Проведение мероприятия | рубли | 383 | X | 80 000,00 | X | 80 000,00 | - | X | 15.11.2023 | 15.11.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 1.6: участие семей в творческих конкурсах | Проведение мероприятия | рубли | 383 | X | 50 000,00 | X | 50 000,00 | - | X | 15.12.2023 | 15.12.2023 | X | X | X | X |